## OT
Insérez dans cet onglet un screenshot de votre OT

## RACI
Matrice RACI :
Lot | Marius Chartier--Le Goff | Paolo TOE | Raphaël Bardini | Mattéo Kervadec
Lot 10 :
Lot 10.1 : Conception | R
Lot 10.1.1 : Diagramme UML | RA | A | I | I
Lot 10.1.2 : Diagramme d'activité | R | I | A | A
Lot 10.1.3 : Scene Graph IHM | RA | A | A | A
Lot 10.2 : Développement |  |  | R
Lot 10.2.1 : Classes Java |  |  | R
Lot 10.2.1.1 : Création des catégories de spectateurs | I | I | RA | I
Lot 10.2.2 : IHM FXML |  |  |  | R
Lot 10.2.2.1 : Affichage de la liste des spectacles triée | I | A | I | R
Lot 10.2.2.2 : Affichage Planning des représentations | A | I | I | R
Lot 10.2.2.3 : Affichage de la liste des catégories de spectateur | I | I | CI | RA
Lot 10.3 : Recette |  | R
Lot 10.3.1 : Tests Spectateur (Java) |  | R
Lot 10.3.1.1 : Tests unitaires | CI | RA | A | CI
Lot 10.3.1.2 : Tests d'intégration | CI | RA | CI | A
Lot 10.3.2 : Tests IHM (vérification manuelle de la concordance de l'affichage) |  | R
Lot 10.3.2.1 : Test Affichage de la liste des spectacles triée | A | R | CI | A
Lot 10.3.2.2 : Test Affichage Planning des représentations | A | R | CI | A
Lot 10.3.2.3 : Test Affichage de la liste des catégories de spectateur | A | R | CI | A

## Charges
Diagrammes des charges :
Lot | Charge positive | Charge négative | Charge moyenne | Coût
Lot 10 : | Homme-heures | Homme-heures | Homme-heures | Euros
Lot 10.1 : Conception | 6.5 | 9 | 7.75 | 630 | Acteur/Charge | Pos | Neg | Moy
Lot 10.1.1 : Diagramme UML | 1.5 | 2 | 1.75 | 140 | Mattéo Kervadec | 4.25 | 8.25 | 6.25
Lot 10.1.2 : Diagramme d'activité | 3 | 4 | 3.5 | 280 | Raphaël Bardini | 4.25 | 7.5 | 5.875
Lot 10.1.3 : Scene graph IHM | 2 | 3 | 2.5 | 210 | Marius Chartier--Le Goff | 4 | 7.25 | 5.625
Lot 10.2 : Développement | 7 | 22 | 14.5 | 1540 | Paolo TOE | 4.75 | 8.75 | 6.75
Lot 10.2.1 : Classes java | 0.5 | 3 | 1.75 | 210 | Écart max. | 0.75 | 1.5 | 1.125
Lot 10.2.1.1 : Création des catégories de spectateurs | 0.5 | 3 | 1.75 | 210
Lot 10.2.2 : IHM FXML | 3 | 8 | 5.5 | 560
Lot 10.2.2.1 : Affichage de la liste des spectacles triée | 0.5 | 2 | 1.25 | 140
Lot 10.2.2.2 : Affichage Planning des représentations | 2 | 4 | 3 | 280
Lot 10.2.2.3 : Affichage de la liste des catégories de spectateur | 0.5 | 2 | 1.25 | 140
Lot 10.3 : Recette | 12 | 22 | 17 | 1540
Lot 10.3.1 : Tests Java | 4.5 | 8 | 6.25 | 560
Lot 10.3.1.1 : Tests unitaires | 2.5 | 4 | 3.25 | 280
Lot 10.3.1.2 : Tests d'intégration | 2 | 4 | 3 | 280
Lot 10.3.2 : Tests IHM (vérification manuelle de la concordance de l'affichage) | 1.5 | 3 | 2.25 | 210
Lot 10.3.2.1 : Test Affichage de la liste des spectacles triée | 0.5 | 1 | 0.75 | 70
Lot 10.3.2.2 : Test Affichage Planning des représentations | 0.5 | 1 | 0.75 | 70
Lot 10.3.2.3 : Test Affichage de la liste des catégories de spectateur | 0.5 | 1 | 0.75 | 70
Total | 25.5 | 53 | 39.25 | 3710